## 截至2022年末发行的新增地方政府一般债券情况表
附件1：
截至2022年末发行的新增地方政府一般债券情况表
单位：亿元
债券资金使用部门 | 债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [5 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 （年/月/日） | 债券利率 | 债券期限 | 债券项目名称 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 债券项目建设进度及运营情况
[10 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
示范区晋中开发区园区建设管理部 | 2022年山西省政府一般债券（九期） | 2271919 | 一般债券 | 0.2693 | 2022-10-28 | 3.03% | 15年 | 山西科技创新城核心区东环西路一标段(晋中界-使赵街）道路工程 | 1.4553 | 0.2693 | 0.3228 | 0.1893 | 完成地下管线、路基换填、人行道铺设完成约860米，南段沥青路面铺设完成约660米，北段底层沥青路面铺设完成约200米。
示范区晋中开发区园区建设管理部 | 2022年山西省政府一般债券（九期） | 2271919 | 一般债券 | 0.0316 | 2022-10-28 | 3.03% | 15年 | 山西科技创新城核心区纬十二街(武宿中路 一综合通道）道路工程 | 0.53751 | 0.0316 | 0.1106 | 0.0316 | 完成共计720米水稳铺设、侧石安装、人行道铺装、地下管线、沥青路面铺设等。
示范区晋中开发区园区建设管理部 | 2022年山西省政府一般债券（九期） | 2271919 | 一般债券 | 0.018 | 2022-10-28 | 3.03% | 15年 | 晋中开发区大学城产业园思敬路（广益街-凤翔街）道路工程 | 0.67153 | 0.018 | 0.7413 | 0.018 | 完成共计530米水稳铺设、侧石安装、人行道铺装、地下管线、沥青路面铺设等。
示范区晋中开发区园区建设管理部 | 2022年山西省政府一般债券（九期） | 2271919 | 一般债券 | 0.0222 | 2022-10-28 | 3.03% | 15年 | 晋中开发区上营东路道路及市政管线工程（一标段） | 0.29894 | 0.0222 | 0.42 | 0.0222 | 全部完成
示范区晋中开发区园区建设管理部 | 2022年山西省政府一般债券（九期） | 2271919 | 一般债券 | 0.0489 | 2022-10-28 | 3.03% | 15年 | 山西科技创新城核心区使赵街道路工程 | 0.84011 | 0.0489 | 0.296 | 0.0489 | 完成共计860米水稳铺设、侧石安装、人行道铺装、地下管线、沥青路面铺设、绿化工程等。
示范区晋中开发区园区建设管理部 | 2022年山西省政府一般债券（九期） | 2271919 | 一般债券 | 0.012 | 2022-10-28 | 3.03% | 15年 | 太榆退水渠治理项目工程 | 0.017716 | 0.012 | 0.017716 | 0.012 | 已完工
示范区晋中开发区园区建设管理部 | 2022年山西省政府一般债券（九期） | 2271919 | 一般债券 | 0.05 | 2022-10-28 | 3.03% | 15年 | 汇通产业园太爱肽项目35kV张庆Ⅰ线、35kV张庆Ⅱ线、35kV东阳Ⅱ线、10kV寇村线硅铁支线迁改工程 | 0.089949 | 0.05 | 0.089949 | 0.05 | 已完工
示范区晋中开发区园区建设管理部 | 2022年山西省政府一般债券（九期） | 2271919 | 一般债券 | 0.055 | 2022-10-28 | 3.03% | 15年 | 220kV马小I、Ⅱ线61#-62#线路迁改工程 | 0.055232 | 0.055 | 0.055232 | 0.055 | 已完工

## 截至2022年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
附件2：
截至2022年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 截至2022年末 新增一般债券资金收入 |  | 截至2022年末 新增一般债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 0.507 |  | 0.427
1 | 2022年山西省政府一般债券（九期） | 0.507 | 212城乡社区支出 | 0.427

## 截至2022年末发行的新增地方政府专项债券情况表
附件3：
截至2022年末发行的新增地方政府专项债券情况表
单位：亿元
债券资金使用部门 | 债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 （年/月/日） | 债券利率 | 债券期限 | 债券项目名称 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 债券项目形成资产情况 | 债券项目建设进度及运营情况 | 已取得项目收益
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
示范区晋中开发区园区建设管理部 | 2021年山西省政府专项债券（一期） | 2105202 | 其他专项债券 | 0.9 | 2021-05-27 | 3.33% | 10年 | 山西转型综合改革示范区晋中开发区嘉源谷国际贸易港（谷瑞达）电力迁改工程 | 产业园区基础设施 | 1.7863 | 0.9 | 1.7863 | 0.9 | 已由供电部门运行维护 | 项目已完工 | 电力迁改项目完成后腾空土地的国有土地使用权出让收入合计23158万元
示范区晋中开发区园区建设管理部 | 2021年山西省政府专项债券（二十八期） | 2171220 | 其他专项债券 | 0.3 | 2021-11-19 | 3.18% | 10年 | 山西转型综合改革示范区晋中开发区嘉源谷国际贸易港（谷瑞达）电力迁改工程 | 产业园区基础设施 |  | 0.3 |  | 0.3
晋中开发区嘉晟伟业房地产开发有限公司 | 2021年山西省政府棚户区改造专项债券（一期）—2021年山西省政府专项债券（五期） | 2105206 | 棚改专项债券 | 1 | 2021-05-27 | 3.33% | 10年 | 使张社区安置房莲辰苑小区B区安置部分 | 棚户区改造 | 8.9 | 1 | 5.09 | 1 | 项目施工至主体封顶 | 项目正在建设中 | B区项目尚未完工暂无收益
晋中开发区嘉晟伟业房地产开发有限公司 | 2021年山西省政府棚户区改造专项债券（四期）—2021年山西省政府专项债券（二十六期） | 198098 | 棚改专项债券 | 2 | 2021-10-26 | 3.24% | 10年 | 使张社区安置房莲辰苑小区B区安置部分 | 棚户区改造 |  | 2 |  | 2
晋中开发区开发建设集团有限公司 | 2021年山西省政府专项债券（二期） | 2105203 | 其他专项债券 | 0.1 | 2021-05-27 | 3.68% | 15年 | 晋中开发区精工谷项目 | 产业园区基础设施 | 6.25 | 0.1 | 6.25 | 0.1 | 总建筑面积16.1万平方米 | 项目已完工，已售44219.6平方米 | 销售总金额达到1.77亿元，收款总金额达到0.59亿元
晋中开发区开发建设集团有限公司 | 2021年山西省政府专项债券（二十五期） | 198097 | 其他专项债券 | 0.9 | 2021-10-26 | 3.6% | 15年 | 晋中开发区精工谷项目 | 产业园区基础设施 |  | 0.9 |  | 0.9
| 2019年山西省政府土地储备专项债券（一期）-2019年山西省政府专项债券（五期） | 157600 | 土储专项债券 | 5 | 2019-02-21 | 3.15% | 5年 | 2019年潇河产业园区等五园区土地储备项目 | 土地储备
| 2018年山西省政府土地储备专项债券（一期）-2018年山西省政府专项债券（八期） | 147512 | 土储专项债券 | 10 | 2018-09-10 | 3.81% | 5年 | 大学城产业园等5个园区土地收储项目 | 土地储备

## 截至2022年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
附件4:
截至2022年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 截至2022年末 新增专项债券资金收入 |  | 截至2022年末 新增专项债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 5.2 |  | 5.2
1 | 2021年山西省政府专项债券（一期） | 0.9 | 229其他支出 | 0.9
2 | 2021年山西省政府专项债券（二十八期） | 0.3 | 229其他支出 | 0.3
3 | 2021年山西省政府棚户区改造专项债券（一期）—2021年山西省政府专项债券（五期） | 1 | 212城乡社区支出 | 1
4 | 2021年山西省政府棚户区改造专项债券（四期）—2021年山西省政府专项债券（二十六期） | 2 | 212城乡社区支出 | 2
5 | 2021年山西省政府专项债券（二期） | 0.1 | 229其他支出 | 0.1
6 | 2021年山西省政府专项债券（二十五期） | 0.9 | 229其他支出 | 0.9