全省开发区 2021 年第三次“三个一批”暨

“承诺制+标准地+全代办”改革推进会尚风

“绿谷”碳中和环保科技园项目开工仪式主

会场围挡建设工程费用项目支出

绩效评价报告

主管单位：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会

园区建设管理部

实施单位：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会

园区建设管理部

委托单位：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会

财政局

评价机构：山西中财诚信会计师事务所有限责任公司

主评人： 王乃川

二〇二三年九月二十九日

摘 要

一、概述要素

（ 一）项目概况

全省开发区 2021 年第三次 “ 三个一批”暨 “承诺制+标 准地+全代办” 改革推进会计划于 2021 年 7 月 16 日在全省 各地同步举行，晋中市将 “开工一批”主会场设在尚风 “绿 谷”碳中和环保科技园项目现场。为确保开工仪式的顺利进 行，需对尚风 “绿谷”碳中和环保科技园项目主会场进行围

挡施工。

2021 年 7 月 11 日晋中开发区路桥建设工程有限公司与 山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会园区建设 管理部签订工程施工合同，合同工期 7 月 11 日至 7 月 16 日。 项目于 7 月 16 日前完工，建设围挡高 3m，长 1746.5m。项

目支出资金 522,392.56 元

（ 二）项目绩效目标

1.绩效总目标

营商环境是生产力，优化营商环境就是解放生产力、提 升竞争力。全省开发区 2021 年第三次 “ 三个一批” 暨 “承 诺制+标准地+全代办”改革推进会计划于 2021 年 7 月 16 日 在全省各地同步举行，晋中市将 “开工一批”主会场设在尚 风 “绿谷”碳中和环保科技园项目现场。需对尚风 “绿谷”

碳中和环保科技园项目主会场进行围挡施工。确保开工仪式

的顺利进行。

**2.** 阶段性目标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 数 量 | 数量指标 | 围挡建设完成率 | 建设围挡高 3m，长 1746.5m |
| 质量指标 | 围挡建设合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 围挡建设及时性 | 2021 年 7 月 16 日前 |
| 成本指标 | 成本控制 | 未超预算 |
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 保证开工仪式顺利进行 | 顺利 |
| 封闭工地保障安全 | 施工环境与社会生活环境区 分，保障生命安全 |
| 生态效益指标 | 美化区内环境提升区内形象 | 显著 |
| 减少扬尘污染 | 显著 |
| 满意度 | 受益群众满意 度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |

（三）资金性质及资金收支情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政 局从当年公共预算安排的 2022 年工程项目资金中下达

522,392.56 元，用于围挡建设。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目支出资金 522,392.56 元，

无结余。

（四）项目实施情况

2021 年 7 月 11 日晋中开发区路桥建设工程有限公司与 山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会园区建设 管理部签订工程施工合同，合同工期 7 月 11 日至 7 月 16 日。

项目于 7 月 16 日前完工，建设围挡高 3m，长 1746.5m。

二、项目评价结果

项目总得分 90.50 分，评价等级为 “优”。

三、项目绩效

全省开发区 2021 年第三次 “ 三个一批”暨 “承诺制+标 准地+全代办” 改革推进会尚风 “绿谷”碳中和环保科技园 项目开工仪式主会场围挡建设工程费用项目整体情况较好， 如项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制科学，资金 分配合理等。通过围挡建设，保证了开工仪式活动的顺利进 行，封闭工地保证后续施工安全。美化区内环境提升区内形

象，减少扬尘污染。

四、需关注的主要问题

1.项目无相关验收报告；2.效益绩效指标设置较少；3.

项目管理制度不完善。

五、相关建议

1. 完善相关验收资料，最大程度财政资金使用效益；2. 加强预算绩效目标的管理，编实编准绩效目标；3. 完善项目

管理制度。